„projekt”

UCHWAŁA Nr XI…….. 2025

RADY GMINY JAROCIN

z dnia 19 września  2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego” na lata 2024 – 2030

Na podstawie art. 10 g ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 4b, art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198) Rada Gminy Jarocin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVI.348.2024 Rady Gminy Jarocin z dnia 22 marca 2024 r. w  sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego,” na lata 2024 – 2030 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2024 r. poz. 2119) wprowadza się zmianę polegającą na tym, że Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jarocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik

do uchwały Nr XI……..2025

Rady Gminy Jarocin

z dnia 19 września 2025 r.

Harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

„Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego” na lata 2024-2030

| # Lp. | # Zadanie | # Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Zebranie danych statystycznych i informacji do przygotowania oceny sytuacji społeczno-gospodarczej wraz z konsultacjami/warsztatami społecznymi dot. kierunków rozwoju i potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych | I/II kw. 2024 r. |
| # 2. | Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego” na lata 2024-2030. | III/IV kw. 2024 – I/III kw. 2025 r. |
| # 3. | Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego w tym uzyskanie wymaganych prawem opinii. | III kw. 2025 r. |
| # 4. | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. | III kw. 2025 r |
| # 5. | Przygotowanie i wysłanie wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w prawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | III kw. 2025 r. |
| # 6. | W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego” na lata 2024-2030, odstępuje się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. | III kw. 2025 r. |
| # 7. | Przekazanie projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego” na lata 2024-2030 Zarządowi Województwa Podkarpackiego w celu wydania opinii. | III kw. 2025 r. |
| # 8. | Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego” na lata 2024-2030 Radzie Miejskiej w Ulanowie do uchwalenia. | III kw. 2025 r. |
| # 9. | Przekazanie dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego” na lata 2024-2030 Zarządowi Województwa Podkarpackiego w celu wydania opinii. | III kw. 2025 r. |
| # 10. | Działania informacyjno-promocyjne | na każdym etapie |

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Jarocin zmieniającej uchwałę 
                    w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego,” na lata 2024 – 2030

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadza możliwość wspólnego opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego. Zgodnie 
z zapisami art. 10 g tej ustawy, gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie mogą opracować strategię rozwoju ponadlokalnego, strategia ta może być opracowywana z udziałem powiatu, jeżeli przynajmniej jedna gmina, znajduje się na jego terytorium.

Rada Gminy Jarocin podjęła Uchwałę Nr XLVI.348.2024 Rady Gminy Jarocin 
z dnia 22 marca 2024 r. w  sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju na rzecz samorządów Gminy i Miasta Ulanów, Gminy Harasiuki, Gminy Jarocin, Powiatu Niżańskiego,” na lata 2024 – 2030 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2024 r. poz. 2119).

W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem strategii ponadlokalnej oraz konsultacjami dotyczącymi wnoszenia uwag i propozycji, istnieje potrzeba aktualizacji harmonogramu, w związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przez Radę Gminy Jarocin niniejszej uchwały.