Załącznik

do uchwały Nr ……..2025 Rady Gminy Jarocin

z dnia 30 grudnia 2025 r.

LOKALNY PLAN DEINSTYTUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH DO 2030 ROKU DLA

Gminy Jarocin

Jarocin, 2025

Spis treści

Słownik skrótów i pojęć	4

1. Wprowadzenie i metodologia	5

2. Komplementarność z dokumentami strategicznymi	7

3. Charakterystyka gminy Jarocin	11

3.1. Ogólna charakterystyka	11

3.2. Diagnoza sytuacji społecznej	13

4. Analiza zasobów środowiskowych	16

4.1. Analiza zasobów systemu wsparcia i realizowanych dotychczas usług	16

4.2. Analiza zasobów organizacji społecznych i nieformalnych sieci wsparcia oraz realizowanych dotychczas usług	25

4.3. Analiza zasobów podmiotów komercyjnych realizujących usługi społeczne	26

4.4. Analiza SWOT w kontekście usług społecznych na terenie gminy Jarocin	26

5. Diagnoza w zakresie potrzeb	30

5.1. Diagnoza potrzeb mieszkańców gminy	30

5.2. Diagnoza potrzeb wybranych grup docelowych	41

5.3. Diagnoza potrzeb instytucji i organizacji społecznych	45

5.4. Diagnoza w zakresie najbliższych kręgów wsparcia osób	47

6. Analiza potrzeb	49

6.1. Obecnie realizowane usługi i formy wsparcia	49

6.2. Diagnoza usług deficytowych	50

6.3. Diagnoza potrzeb kadrowych i profesji społecznych	51

6.4. Przyczyny nierealizowania usług społecznych	52

7. Część programowa	53

8. Źródła finansowania wdrożenia i realizacji planu	64

9. System monitorowania i oceny (ewaluacji)	69

10. Spis rysunków i tabel	74

# Słownik skrótów i pojęć

| DPS | Dom Pomocy Społecznej |
| --- | --- |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| LPDI | Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych |
| NGO | Non governmental organisations - oznaczający organizacje pozarządowe |
| OPS | Ośrodek Pomocy Społecznej |
| UG | Urząd Gminy Jarocin |

# Wprowadzenie i metodologia

Deinstytucjonalizacja usług społecznych stanowi ważny kierunek rozwoju i zmian polityki społecznej państwa, szczególnie w kontekście aktualnych wyzwań i potrzeb społecznych ujawniających się na szczeblach lokalnych. Zgodnie z jedną z definicji jest to całość planowania transformacji i zmniejszania rozmiaru zakładów stacjonarnych lub ich likwidacji, przy jednoczesnym zapewnieniu innego rodzaju różnorodnych usług opieki, bazujących na standardach wynikających z praw człowieka i zorientowanych na rezultaty.

Celem niniejszego Lokalnego Planu jest wyznaczenie kierunków rozwoju usług społecznych na szczeblu gminnym, zarówno w zakresie koniecznych interwencji, jak i podjęcia działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym. Jednym z celów dokumentu jest dokonanie pogłębionej diagnozy potrzeb społecznych w społeczności lokalnej co do zakresu i form usług, stanowiącej postawę do formułowania zadań i działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kreacji i realizacji usług społecznych.

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla Gminy Jarocin powstał pozostając w pełnej zgodności i w oparciu o rekomendowane przez MRiPS „Ogólnopolskie ramowe wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

W prace nad dokumentem na każdym etapie jego powstawania byli aktywnie zaangażowani przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za jego przyszłe wdrażanie. Opracowanie niniejszego planu zostało przygotowane przy merytorycznym wsparciu firmy C.point Sp. z o. o., która zapewniła kompleksowe doradztwo eksperckie oraz koordynację procesu przygotowawczego. Zastosowanie szeregu metod badawczych, niezbędnych do pozyskania danych do części diagnostycznej, pozwoliło na rzetelne odwzorowanie stanu aktualnego. Do kluczowych metod i narzędzi wykorzystanych w trakcie realizacji projektu należały:

- Badania ankietowe typu CAWI, stanowiące diagnozę potrzeb mieszkańców gminy

- Badania ankietowe typu CAWI, stanowiące diagnozę potrzeb OPS i innych podmiotów wdrażających LPDI

- Spotkanie mobilizujące dla reprezentantów gmin,

- 4 warsztaty planistyczne z Zespołem roboczym ds. opracowania, wdrażania i monitorowania LPDI oraz grupami tematycznymi

- Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z kadrą zarządzającą i opiekunami DPS oraz z mieszkańcami DPS

- Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z opiekunami niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, w tym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

- Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z opiekunami osób starszych, niesamodzielnych długotrwale chorych

- Badania danych zastanych (Desk research)

Ogólnopolskie wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych wskazują, iż na poziomie samorządu należy powołać Zespół ds. opracowania, wdrażania i monitorowania LPDI. Ze względu na zróżnicowanie rodzaju usług społecznych Zespół roboczy powinien mieć charakter interdyscyplinarny. Kieruje nim Koordynator odpowiedzialny za opracowanie i prowadzenie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych, a w późniejszym czasie monitorowanie realizacji planu. Skład i zakres jego prac jest integralną częścią dokumentu. W skład tegoż zespołu w gminie Jarocin wchodzi 11 członków:

- Kierownik OPS Jarocin – koordynator zespołu

- Sekretarz gminy

- Dwóch pracowników socjalnych OPS

- Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie, sołtys, przewodnicząca Stowarzyszenia Państwa Jarocin

- Kierownik Klub Senior+

- Kierownik Caritas

- Przewodnicząca rady gminy

- Dwie radne gminy

- Radny gminy, sołtys, przewodniczący KGW

# Komplementarność z dokumentami strategicznymi

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla gminy Jarocin jest zgodny i komplementarny względem dokumentów europejskich i krajowych kierunkujących rozwój i kształt usług społecznych, takich jak:

- Ogólnoeuropejskie Wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności

- Strategia Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna do roku 2030, z perspektywą do 2035 r.

- Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030

- Krajowy Plan Transformacji

- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030

- Rekomendacje MFiPR: „Włączenie społeczne w Programach Regionalnych”

Dokumentem regionalnym kierunkującym rozwój usług społecznych w województwie podkarpackim jest Podkarpacki Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023–2025. Dokument ma w głównej mierze na celu zbudowanie skutecznego i trwałego systemu świadczenia usług społecznych w województwie podkarpackim do 2030 r. Plan identyfikuje działania w 5 obszarach interwencji, tj.:

- Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność oraz ich opiekunowie i rodziny

- Rodzina i dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami

- Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego

- Osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem z dostępu do mieszkań

- Obywatele państw trzecich, w tym migranci

W Planie założono również działania wspierające i monitorujące, które są wspólne dla wszystkich obszarów:

- Koordynacja usług społecznych m.in. przez wspieranie tworzenia i działalności centrów usług społecznych lub miejsc koordynacji usług społecznych, szkoleń z zakresu deinstytucjonalizacji, wymiana dobrych praktyk.

- Diagnozowanie sytuacji w województwie w zakresie deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych oraz ekonomii społecznej.

- Monitorowanie i ocena realizacji Podkarpackiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji.

- Nabywanie, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kadry pomocy i integracji społecznej oraz kadry realizującej usługi społeczne m.in. specjalistyczne i tematyczne szkolenia, warsztaty, superwizje, wyjazdy studyjne.

- Organizowanie i wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami oraz podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej m.in. wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

- Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w szczególności przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi społeczne.

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla gminy Jarocin jest komplementarny i zgodny z wyżej wymienionymi zapisami, stanowiąc jednocześnie jedno z narzędzi realizacji i wdrażania Podkarpackiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023–2025.

Ponadto dokument pozostaje w związku i zgodności ze:

- Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030

- Programem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021–2027

- Wojewódzkim Planem Transformacji Województwa Podkarpackiego na lata 2022–2026

- Wojewódzkim Programem Pomocy Społecznej na lata 2024–2030

- Wojewódzkim Programem na rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021–2030

- Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022–2030

- Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030

- Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021–2030

- Programem współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025

- Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Podkarpackiego do roku 2030

Dokumenty lokalne

Najważniejsze dokumenty Gminy Jarocin dotyczące realizacji usług społecznych zostały zestawione poniżej, a wybrane z nich opisano bezpośrednio po wykazie.

- Statut Gminy

- Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023 – 2030

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych wraz z badaniami dla Gminy Jarocin na lata 2023-2030

- Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025

Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata 2023–2030 obejmuje trzy główne cele. Wzmacnianie kapitału społecznego i zarządzanie gminą oraz rozwój infrastruktury technicznej zakłada rozwój lokalnych sieci współpracy, aktywizację mieszkańców i wolontariatu, a także inwestycje w infrastrukturę przyjazną osobom starszym i z niepełnosprawnościami, co bezpośrednio wspiera proces deinstytucjonalizacji poprzez tworzenie warunków do funkcjonowania w społeczności lokalnej. Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią poprzez innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych, rozwój usług spędzania czasu wolnego i promocja gminy koncentruje się na tworzeniu otwartych i dostępnych przestrzeni integracyjnych, co sprzyja spędzaniu czasu w środowisku lokalnym i budowaniu więzi społecznych zamiast izolacji. Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych i rozwój rynku pracy ma na celu wzmacnianie lokalnego rolnictwa i przedsiębiorczości oraz tworzenie miejsc pracy, co ułatwia mieszkańcom usamodzielnianie się i zmniejsza zależność od instytucjonalnych form pomocy.

Uzupełnieniem jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Jarocin na lata 2023–2030, która obejmuje sześć priorytetów. Pomoc rodzicom w adekwatnym pełnieniu roli opiekuńczo-wychowawczej kładzie nacisk na wzmocnienie rodziny jako podstawowego środowiska opieki i rozwoju dziecka, co ogranicza konieczność korzystania z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym starszych i z niepełnosprawnościami, w ich powrocie do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym zakłada dostosowanie przestrzeni publicznej, rozwój usług transportowych, wolontariatu, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wprowadzenie asystenta osobistego i opieki wytchnieniowej – wszystkie te rozwiązania mają charakter środowiskowy i realizują ideę deinstytucjonalizacji. Objęcie opieką jednostek z problemami uzależnień oraz ich rodzin, uwzględniając także uzależnienia behawioralne oznacza dostęp do terapii i wsparcia blisko miejsca zamieszkania, a nie wyłącznie w placówkach zamkniętych. Wzmacnianie działań wspierających oraz terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą domową obejmuje rozwój lokalnych form interwencji i pomocy, co sprzyja szybszemu reagowaniu w środowisku rodzinnym. Wspieranie osób niezatrudnionych w ich powrocie na rynek pracy oraz do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wpisuje się w model aktywizacyjny, który stawia na samodzielność i ogranicza ryzyko trwałego uzależnienia od instytucjonalnego wsparcia. Wreszcie, inicjatywy mające na celu redukcję ubóstwa oraz wspieranie rozwoju potencjału osób narażonych na wykluczenie społeczne opierają się na systemie wsparcia środowiskowego, rozwijaniu lokalnych usług i włączaniu mieszkańców w życie społeczne, co stanowi podstawę odejścia od instytucjonalizacji.

# Charakterystyka gminy Jarocin

## Ogólna charakterystyka

Gmina wiejska Jarocin położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, w powiecie niżańskim i zajmuje powierzchnię wynoszącą 91 km2, co stanowi 11% powierzchni powiatu. Z punktu widzenia administracyjnego składa się z 10 miejscowości podstawowych, z czego 10 to wsie skupiające łącznie 10 sołectw. Krajobraz ma charakter rolniczo-leśny, z licznymi terenami przyrodniczo cennymi i fragmentami obszarów objętych programem Natura 2000.  Gmina Jarocin w niewielkiej odległości graniczy z takimi gminami jak: Harasiuki, Janów Lubelski, Modliborzyce, Pysznica i Ulanów.

Oddalona jest od miasta wojewódzkiego Rzeszowa o około 80 km, zaś od stolicy kraju - Warszawy o około 260 km. Najbliższymi ośrodkami miejskimi są Nisko oraz Janów Lubelski. Funkcję centrum usługowo-administracyjnego w gminie pełni miejscowość Jarocin, będąca siedzibą władz samorządowych.

Rysunek nr 1. Lokalizacja gminy Jarocin na tle województwa podkarpackiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUGiK

## Diagnoza sytuacji społecznej

Gmina Jarocin zamieszkiwana jest przez 5020 osób, a gęstość zaludnienia wynosi 55,3 os./km2. Liczba ludności jednostki od ponad 20 lat utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, z tendencją do stopniowego spadku. W roku 2024 w gminie Jarocin niemalże połowę mieszkańców stanowili mężczyźni (ok. 50%), wobec ok. 50% kobiet.

Rysunek nr 2. Liczba ludności gminy Jarocin w latach 2004 - 2024 (stan na 31 grudnia)

Źródło: BDL GUS (data pozyskania 27.08.2025 r.)

Gmina Jarocin ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -18, odpowiada to przyrostowi naturalnemu -3,58 na 1000 mieszkańców jednostki. Saldo migracji wewnętrznych w jednostce w 2024 roku wynosiło -24, zaś migracji zagranicznych +6. Prognozy demograficzne GUS wskazują, iż w roku 2060 będzie ona wynosić 2511, co wskazuje na utrzymanie się tendencji spadkowej liczby mieszkańców.

W 2024 roku wśród mieszkańców 61% to osoby w wieku produkcyjnym, odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, wynoszący 22%, przewyższa odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym (17%) i zgodnie z danymi statystycznymi stale rośnie. Oznacza to, iż społeczeństwo gminy Jarocin ocenić można jako starzejące się, co zgodne jest z ogólnopolskim trendem. Dla porównania udział mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym w województwie podkarpackim w 2024 r. wynosi 18,3%, w poprodukcyjnym zaś 22,8%. Tendencja ta, zgodnie z danymi GUS, będzie się utrzymywać, a w 2060 roku udział osób powyżej 65 roku życia w populacji gminy Jarocin wynosić będzie 50%. Jest to niezwykle istotne, gdyż starzejące się społeczeństwo stanowi znaczące wyzwanie dla jednostki w realizacji usług społecznych, zwiększając m. in. zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, opiekuńcze i rehabilitacyjne, co wymaga dostosowania lokalnych placówek i programów wsparcia.

Bazując na Narodowym spisie powszechnym z 2021 roku wskazać można, że w gminie Jarocin mieszka 738 osób niepełnosprawnych, z czego 486 to osoby niepełnosprawne prawnie, a 252 osoby niepełnosprawne tylko biologicznie.

Gminę Jarocin zamieszkuje łącznie 1 405 rodzin, z czego 416 to rodziny z 2 dzieci, 166 z 3 dzieci oraz 55 z 4 i więcej dzieci (3,9 % wszystkich rodzin). Przeciętna liczba dzieci w rodzinie wynosi 1,83. W jednostce żyje 956 małżeństw, z czego 714 ma dzieci oraz 63 związków niesformalizowanych, z czego 48 ma dzieci. Na terenie gminy Jarocin mieszka ponadto 321 matek z dziećmi i 65 ojców z dziećmi. Analizując historyczne zmiany liczby ludności w gminie, strukturę wieku mieszkańców, prognozy demograficzne, a także zmieniające się trendy w kontekście zakładania rodziny, zasadnym jest założenie, że dzietność oraz odsetek dzieci w gminie w najbliższych latach będą spadać.

Według danych GUS na dzień 31.12.2024 roku w gminie Jarocin było zarejestrowanych 215 osób bezrobotnych. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2024 roku wynosił 7,0 %, co stanowi wartość dwukrotnie wyższą niż notowana dla powiatu niżańskiego (3,5 %) i wyższą niż dla województwa podkarpackiego (5,5 %). Przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie to 6746,25 zł, co jest wartością niższą niż w województwie podkarpackim (7514,69 zł) i w Polsce (8630,27 zł). Zgodnie z prognozami Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, przedstawionymi w publikacji Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów, stopa bezrobocia w Polsce w 2026 r. ulegnie obniżeniu. W ujęciu długookresowym, według prognoz międzynarodowych, przewidywany jest najpierw dalszy spadek, a następnie ponowny wzrost bezrobocia do 2030 r., przy czym jego poziom pozostanie niższy niż obecnie.

W 2024 roku kryzys bezdomności dotknął 1 rodzinę z gminy Jarocin. W kontekście prognozowanego udziału osób w kryzysie bezdomności w ludności gminy ogółem, trudno jest jednoznacznie wskazać tendencję, natomiast zmiany na rynku pracy, rosnące ceny na rynku mieszkaniowym oraz ogólny wzrost kosztów życia mogą przyczynić się do zwiększenia grupy osób zagrożonych bezdomnością.

W gminie Jarocin w 2024 zarejestrowanych jest łącznie 383 podmiotów gospodarki narodowej według rejestru REGON, z czego zaledwie 8 to podmioty zatrudniające ponad 10 pracowników. Ze względu na rolniczy charakter gminy, działalność produkcyjna jest ograniczona. Brak jest dużych zakładów przemysłowych; dominują przedsiębiorstwa rolnicze i przetwórcze o niewielkiej skali działalności. Główną branżą generującą dochody w gminie jest turystyka, w tym działalność usługowa związana z obsługą ruchu turystycznego i rekreacji. Gmina posiada walory przyrodnicze i kulturowe, które sprzyjają rozwojowi tej branży.

# Analiza zasobów środowiskowych

## Analiza zasobów systemu wsparcia i realizowanych dotychczas usług

Mieszkalnictwo

Gmina dysponuje 2 mieszkaniami socjalnymi.

Infrastruktura opieki nad dziećmi

W zasobach infrastruktury społecznej gminy nie znajduje się żłobek. Gmina Jarocin posiada trzy szkoły wraz z oddziałami przedszkolnymi: Szkołę Podstawową Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie i Publiczną Szkołę Podstawową w Domostawie. Ponadto w gminie funkcjonują trzy świetlice szkolne. W Gminnym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie organizowane są liczne zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowe, taneczne, ceramiczne, wokalne oraz z robotyki.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy Jarocin podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewnia Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarocinie. W Ośrodku mieszkańcy mają dostęp do lekarza internisty, lekarzy specjalistów oraz pielęgniarki i położnej środowiskowej.

Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych. Pomoc społeczna zaś polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

- pracy socjalnej;

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Na obszarze gminy Jarocin zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, zlokalizowany pod adresem Jarocin 113, 37-405 Jarocin. OPS jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Zadania z zakresu pomocy społecznej Ośrodek realizuje w ramach zadań własnych oraz zadań zleconych gminie. Szczegółowy podział zadań na własne i zlecone określa ustawa o pomocy społecznej. Zadania własne Ośrodek realizuje zgodnie z ustaleniem rady gminy. Zadania zlecone realizowane są na podstawie szczegółowych porozumień z organem administracji rządowej po zapewnieniu przez nich na ten cel środków.

W roku 2024, kadra Ośrodka Pomocy Społecznej liczyła 6 osób, w tym: 1 osoba z kadry kierowniczej, 3 pracownicy socjalni, 2 pozostali pracownicy. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej 4 pracowników posiada wykształcenie wyższe, 2 osoby posiadają wykształcenie średnie. Specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 1 z pracowników socjalnych. Wśród pracowników 2 osoby posiadają specjalizację z organizacji pomocy społecznej. OPS podejmuje działania w kierunku szkolenia kadry pomocy społecznej poprzez podnoszenie wykształcenia i udział w kursach.

Na terenie Gminy Jarocin nie funkcjonują dzienne domy pomocy, noclegownie, schroniska, domy dla bezdomnych, nie ma także klubów samopomocy. Osoby bezdomne wymagające pielęgnacji i opieki w związku z przebytymi urazami oraz chorobami umieszczane są w schroniskach dla bezdomnych zlokalizowanych poza gminą.

W ramach działań pomocowych OPS będzie priorytetowo realizował pracę socjalną, kontynuował Program Wspierania Finansowego Gmin w zakresie Dożywiania Posiłek w szkole i w domu.

Na terenie gminy od 2024 roku funkcjonuje Klub Senior + w Szyperkach, Klub funkcjonuje w budynku zaadoptowanym po byłej szkole podstawowej, dysponuje 15 miejscami dla osób w wieku emerytalnym.

W gminie Jarocin działa wiele organizacji pozarządowych i oddolnych inicjatyw społecznych, które pełnią ważną rolę w lokalnym systemie wsparcia. Należą do nich dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich – które organizując spotkania, warsztaty i wydarzenia kulturalne, integrują mieszkańców, aktywizują osoby starsze, młodzież i rodziny oraz przeciwdziałają samotności. Istotne znaczenie mają także stowarzyszenia, takie jak Stowarzyszenie Państwa Jarocin czy Stowarzyszenie KGW Trzy Pokolenia – Zdziary, które budują więzi międzypokoleniowe i wspierają rozwój aktywności mieszkańców w różnym wieku. Ważnym elementem lokalnej wspólnoty jest również Ochotnicza Straż Pożarna w Jarocinie, angażująca się nie tylko w działania ratownicze, lecz także w inicjatywy integracyjne i pomocowe. Tego rodzaju organizacje wzmacniają kapitał społeczny gminy, tworzą lokalne sieci wsparcia i umożliwiają mieszkańcom korzystanie z pomocy oraz oferty aktywizacyjnej w środowisku, w którym żyją na co dzień.

Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Zgodnie z danymi GUS liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej na 10 tysięcy ludności w gminie Jarocin w 2023 roku wynosiła 405. Niezwykle istotnym jest, że wskaźnik ten od ponad x10 lat maleje, w porównaniu do 2013 roku o około 74 %, co obrazuje poniższy wykres.

Rysunek nr 3. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w gminie Jarocin

Źródło: BDL GUS (data pozyskania 02.09.2025 r.)

Zgodnie z danymi GUS w 2023 roku liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej wynosiła 73. Co istotne w przeciągu ostatnich 10 lat spadła ona o około 68 %, a w badanym okresie wyraźnie widoczny jest trend spadkowy. W 2023 roku ze środowiskowej pomocy społecznej korzystało 206 osób, co stanowi 4 % populacji gminy Jarocin. W odniesieniu do 2013 roku jest to spadek o ok. 75 %. 10 lat temu ze środowiskowej pomocy społecznej korzystało aż 15 % mieszkańców jednostki.

Rysunek nr 4. Gospodarstwa domowe i osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Jarocin w latach 2013-2023

Źródło: BDL GUS (data pozyskania 02.09.2025 r.)

Zgodnie z danymi OPS w gminie Jarocin wynika, że w 2024 roku z różnorodnych form pomocy i wsparcia społecznego skorzystały 391 osoby w ramach rodzin objętych systemem świadczeń, co stanowi około 8 % populacji jednostki. W stosunku do 2023 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia wzrosła o 124 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej w 2024 roku to 152, co wskazuje na wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 61 rodzin.

Rysunek nr 5. Korzystający z pomocy społecznej w gminie

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej 2024 rok (Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Jarocin)

Liczba świadczeń pieniężnych w 2024 roku oscylowała na poziomie 288 (3,38 % spośród wszystkich), niepieniężnych zaś 8 232. Liczba osób korzystających ze świadczeń niepieniężnych w 2024 roku wynosiła 65, pieniężnych zaś 46. W odniesieniu do 2023 roku zaobserwować można spadek liczby osób pobierających świadczenia niepieniężna, natomiast wzrost liczby osób pobierających świadczenia pieniężne. Od 2018 roku, zgodnie z linią trendu przedstawioną na poniższym wykresie, liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych wykazuje ogólną tendencję spadkową, z krótkotrwałym wzrostem w 2020 roku. W przypadku świadczeń niepieniężnych również obserwujemy spadek, choć z dwoma okresowymi wzrostami w latach 2019 i 2022. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych w 2024 roku równała się 44 i niepieniężnych 38.

Rysunek nr 6. Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej 2024 rok (Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Jarocin)

Łączna liczba rodzin pobierających świadczenia wynosi 72, z czego 26 to rodziny jednoosobowe, a 46 rodziny wieloosobowe. W 2024 roku 26 rodziny jednoosobowe pobrały świadczenia pieniężne, 6 świadczenia niepieniężne, jednocześnie 18 rodzin wieloosobowych pobrało świadczenia pieniężne, 31 niepieniężne.

Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy i wsparcia w gminie Jarocin były:

- bezrobocie – 37 rodzin

- ubóstwo – 35 rodzin

- niepełnosprawność – 25 rodzin

- długotrwała lub ciężka choroba – 13 rodzin

- bezdomność – 1 rodzina

- alkoholizm – 16 rodzin

- potrzeba ochrony macierzyństwa - 12 rodzin

- potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: potrzeba ochrony wielodzietności - 11 rodzin

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 1 rodzina

- bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem – 17 rodzin

- bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne – 6 rodzin

- bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne – 4 rodziny

- przemoc domowa – 1 rodzina

- zdarzenie losowe – 1 rodzina

W latach 2018-2024 5-6 osób skorzystało z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2024 roku z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystała tylko jedna osoba, co stanowi znaczny spadek w ciągu ostatnich kilku lat. Związane to było z likwidacją etatu opiekunki. W 2024 roku aż 23 rodziny skorzystały z poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

Przeanalizowano zasoby sytemu wsparcia realizowanego dotychczas wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych. Zgodnie z danymi GUS w 2023 roku liczba rodzin otrzymujące zasiłki na dzieci wynosiła 115, obejmując 229 dzieci. Obserwowany jest wyraźny spadek liczby rodzin otrzymujących zasiłki i dzieci – ponad 2-krotny względem 2013 r. Tendencję spadkową zaobserwowano również w udziale dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

Tabela 1. Korzystający ze świadczeń rodzinnych w gminie Jarocin w latach 2013-2023

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci | 272 | 239 | 228 | 233 | 233 | 228 | 207 | 173 | 150 | 130 | 115 |
| dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny - ogółem | 571 | 495 | 468 | 483 | 475 | 461 | 423 | 366 | 316 | 277 | 229 |
| dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny | 497 | 441 | 414 | 429 | 431 | 412 | 381 | 332 | 287 | 258 | 215 |
| udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku | 49,3 | 45,4 | 42,7 | 45,8 | 46,9 | 46,5 | 43,7 | 35,9 | 31,3 | 28,4 | 24,2 |

Źródło: BDL GUS (data pozyskania 02.09.2025 r.)

Przeanalizowano również zmiany w kwocie wypłacanych świadczeń i zasiłków. Kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych uległa niemal 2-krotnemu wzrostowi względem 2013 r. Kwota zasiłków rodzinnych uległa wyraźnemu zmniejszeniu, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych wzrasta. Kwota zasiłków pielęgnacyjnych na 1000 mieszkańców w 2023 roku wynosiła 93,6 tys. zł.

Tabela 2. Wysokość kwoty świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych w gminie Jarocin w latach 2013- 2023

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kwota świadczeń rodzinnych [tys. zł] | 1 809 | 1 464 | 1 550 | 1 862 | 2 115 | 2 358 | 2 837 | 2 996 | 3 028 | 3 175 | 3 609 |
| kwota zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami) [tys. zł] | 1 027 | 873 | 849 | 966 | 957 | 909 | 838 | 748 | 630 | 540 | 463 |
| kwota zasiłków pielęgnacyjnych [tys. zł] | 353 | 353 | 333 | 324 | 315 | 324 | 389 | 426 | 423 | 443 | 476 |

Źródło: BDL GUS (data pozyskania 02.09.2025 r.)

Świadczenia wychowawcze obejmują wypłacanie rządowego programu „Rodzina 500 plus”, który jest kierowany do rodzin naturalnych, ale również do rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Od 1 lipca 2019 roku przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł funkcjonowało do końca 2023 r., obecnie funkcjonuje program „Rodzina 800+” Świadczenie wychowawcze w podwyższonej kwocie, czyli 800 zł funkcjonuje od początku 2024 roku.

Do wypłacanych świadczeń należy też program „Dobry start 300 zł”, który stanowi jednorazowe wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wypłacany jest rodzinom bez względu na osiągany dochód. Suma wydatków na wszystkie świadczenia wychowawcze uległa wzrostowi o 47 % w latach 2017 – 2023.

Tabela 3. Wydatki na świadczenia wychowawcze w gminie Jarocin w latach 2017 - 2023

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na świadczenia wychowawcze [zł] | 3 551 185 | 3 219 170 | 3 704 285 | 4 373 451 | 4 385 042 | 0 * brak danych | 5 220 398 |

Źródło: BDL GUS (data pozyskania 02.09.2025 r.)

Według danych OPS, łączna kwota świadczeń pieniężnych w 2024 roku wyniosła 188 439,53 zł. Oznacza to wzrost w porównaniu z ostatnimi latami, po wcześniejszym systematycznym spadku: w 2019 roku – 211 393,84 zł, 2020 – 201 466,25 zł, 2021 – 165 437,53 zł, 2022 – 137 984,12 zł, 2023 – 133 187,54 zł.

Pomoc i wsparcie w gminie Jarocin z pomocy społecznej w 2024 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 46 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 65 osób (Pomoc Żywnościowa). Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 9 osób. Liczba pobierających w 2024 roku zasiłek rodzinny wyniosła 91 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 26 rodzin. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 403 403,38 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 79 071,93 zł.

Liczba świadczeń wypłaconych w 2024 roku kształtuje się następująco:

- Zasiłek pielęgnacyjny – osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia – 797

- Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka – 441

- Zasiłek pielęgnacyjny – ogółem – 2 160

- Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności - 922

- Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat - 0

- Świadczenia opiekuńcze ogółem – Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - 3 247

- Świadczenia pielęgnacyjne – 972

Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w 2024 roku wynosiła 7, zaś liczba rodzin 7, co stanowi wartość niższą niż w 2023 (8).

## Analiza zasobów organizacji społecznych i nieformalnych sieci wsparcia oraz realizowanych dotychczas usług

Aktywność jednostki w zakresie projektów i konkursów polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz realizacji programów osłonowych. W roku oceny gmina Jarocin złożyła wniosek ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – Edycja 2023 i otrzymała dofinansowanie w wysokości 39 315,85 zł.

Ponadto, w gminie Jarocin zlecono 3 organizacjom pozarządowym w trybie działalności pożytku publicznego umowy o łącznej wartości 175 000,00 zł, w tym: LZS Zdziary, Klub Sportowy LZS Jarocin oraz Caritas.

## Analiza zasobów podmiotów komercyjnych realizujących usługi społeczne

W gminie Jarocin nie działają podmioty komercyjne realizujące usługi społeczne.

## Analiza SWOT w kontekście usług społecznych na terenie gminy Jarocin

Poniższa analiza SWOT jest wynikiem warsztatów planistycznych, które odbyły się w październiku 2025 roku z zespołem ds. opracowania, wdrażania i monitorowania LPDI.

| MOCNE STRONY: - Wykwalifikowany personel OPS - Gmina dysponuje trzema szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi, które zapewniają dzieciom i młodzieży stały dostęp do edukacji i opieki wychowawczej. - Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice oraz aktywny Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, prowadzący różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, w tym sportowe, taneczne, wokalne, ceramiczne i z robotyki. - Gmina realizuje inwestycje w infrastrukturę kulturalną – trwa rozbudowa GOK, co zwiększy możliwości integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców. - W gminie działają liczne organizacje pozarządowe i inicjatywy oddolne, takie jak Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia społeczne i Ochotnicze Straże Pożarne, które wzmacniają więzi społeczne i budują lokalny kapitał społeczny. - Od 2024 roku funkcjonuje Klub Senior+ w Szyperkach, oferujący wsparcie i aktywizację dla osób w wieku emerytalnym. - Gmina skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację projektów społecznych – m.in. z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka Wytchnieniowa”. - Jednostka współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zlecając im realizację zadań publicznych. - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie realizuje szeroki zakres usług, w tym usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, asystenturę, opiekę wytchnieniową, dowóz posiłków oraz pracę socjalną. - OPS posiada doświadczenie w prowadzeniu pracy środowiskowej, w realizacji programów osłonowych i w reagowaniu na potrzeby osób starszych, chorych i rodzin w trudnej sytuacji. - Mieszkańcy mają zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną w Niepublicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jarocinie. | SŁABE STRONY: - Na terenie gminy brak jest żłobka, dziennych domów pomocy, schronisk, noclegowni, domów dla bezdomnych i klubów samopomocy, co ogranicza system wsparcia dla rodzin i osób w kryzysie. - Zasób mieszkaniowy gminy jest bardzo ograniczony – 2 mieszkania socjalne. - Nie ma opiekunek do usług podstawowych ani transportu socjalnego, co utrudnia dotarcie do osób starszych i niesamodzielnych. - Nie funkcjonuje wolontariat ani grupy wsparcia dla opiekunów, osób samotnych czy rodzin w kryzysie. - Brak jest zatrudnionego na etacie asystenta rodziny, co ogranicza skuteczność pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi. - Ośrodek Pomocy Społecznej boryka się z niedoborem kadrowym. - Pracownicy są przeciążeni obowiązkami i nie mają czasu na pisanie projektów, co ogranicza rozwój usług. - Brakuje wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla dzieci oraz rodziców, co pogłębia problemy wychowawcze. - Szkoły nie zgłaszają problemów wychowawczych z obawy przed reakcją rodziców, co utrudnia wczesną interwencję i współpracę międzyinstytucjonalną. - Ośrodek zdrowia nie współpracuje aktywnie z OPS, co osłabia kompleksowość pomocy mieszkańcom. - Oferta dla młodzieży jest bardzo uboga – pomysł na Klub Młodzieżowy nie został dotąd zrealizowany. - Brakuje informacji o dostępnych dofinansowaniach do szkoleń i brak jest systemowego wsparcia dla rozwoju kompetencji pracowników OPS. - Promocja oferty OPS jest ograniczona – informacje dostępne są głównie na stronie internetowej i w placówce. |
| --- | --- |
| SZANSE: - Istnieje możliwość pozyskiwania środków z funduszy europejskich, ministerialnych i wojewódzkich na rozwój usług społecznych, wsparcie seniorów, rodzin i osób z niepełnosprawnościami. - Gmina może wykorzystać istniejącą aktywność społeczną do tworzenia partnerstw lokalnych i rozwijania nowych form wsparcia, takich jak wolontariat, pomoc sąsiedzka czy grupy samopomocy. - Rozbudowa GOK oraz planowane otwarcie DPS stwarzają możliwości rozszerzenia oferty opiekuńczej, kulturalnej i aktywizacyjnej. - Adaptacja budynków po szkołach i innych obiektów publicznych może pozwolić na uruchomienie żłobka lub nowych placówek wsparcia dziennego. - Rozwój narzędzi cyfrowych dla lepszego przepływu informacji między OPS a mieszkańcami. - Zaangażowanie sołtysów w dystrybucję informacji o usługach społecznych może poprawić komunikację lokalną i zwiększyć dostępność wsparcia. - Rosnące zainteresowanie projektami międzypokoleniowymi. - Aktywność organizacji takich jak Koła Gospodyń Wiejskich, OSP i lokalne stowarzyszenia może zostać wzmocniona poprzez system dotacji i wspólne działania z gminą. - Wzrost świadomości społecznej dotyczącej potrzeby integracji i solidarności międzyludzkiej sprzyja rozwojowi wolontariatu i inicjatyw lokalnych. | ZAGROŻENIA: - Niedostateczne finansowanie zadań pomocy społecznej ogranicza możliwość zwiększenia liczby etatów i stabilności zatrudnienia w OPS. - Ryzyko dalszej utraty doświadczonych pracowników z powodu niskich płac i braku perspektyw rozwoju zawodowego. - Starzenie się społeczeństwa powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze. - Ograniczona oferta wsparcia dla rodzin mogą prowadzić do migracji młodych mieszkańców. - Słaba współpraca między OPS, szkołami i służbą zdrowia utrudnia skuteczne reagowanie na problemy społeczne i rodzinne. - Brak kompleksowego systemu wczesnego reagowania może skutkować pogłębianiem się problemów wychowawczych i uzależnień. - Ograniczona oferta dla młodzieży zwiększa ryzyko bierności, wykluczenia i odpływu młodych osób do większych ośrodków. - Niski poziom zaangażowania wolontariuszy i mała liczba inicjatyw społecznych skierowanych do osób starszych ograniczają efektywność lokalnego systemu wsparcia. - Trwałe niedoinwestowanie sfery społecznej może prowadzić do marginalizacji problematyki społecznej w polityce lokalnej i pogłębienia nierówności w dostępie do usług. |

# Diagnoza w zakresie potrzeb

## Diagnoza potrzeb mieszkańców gminy

Diagnoza potrzeb mieszkańców gminy Jarocin przeprowadzona została m. in. w oparciu o badania ankietowe (CAWI) realizowane od początku września do końca października 2025 r. Wzięło w nim udział 101 mieszkańców. Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 30-44 lata, nie było wśród nich osób w wieku 17 lat i mniej. Większość to kobiety (75%).

Rysunek nr 7. Dane metryczkowe ankietowanych mieszkańców gminy Jarocin

Źródło: Badanie ankietowe (CAWI) mieszkańców gminy

Zasadność przeprowadzenia badania potwierdzona została tym, że około co czwarty ankietowany zamieszkiwał z osobą albo osobami wymagającymi świadczenia usług opiekuńczych, asystenckich lub opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania bądź sama wymagała tych usług. Dodatkowo około co dziesiąty respondent zamieszkiwał samotnie gospodarstwo domowe.

Rysunek nr 8. Stan gospodarstw domowych ankietowanych mieszkańców gminy Jarocin

Źródło: Badanie ankietowe (CAWI) mieszkańców gminy

Ankietowani z gminy Jarocin dostrzegają trudności, z którymi zmagają się mieszkańcy. Największa grupa respondentów oceniła stopień trudności większości grup społecznych jako umiarkowany lub duży. Jedynie w kontekście osób pracujących i rodzin samodzielnie funkcjonujących najczęściej wskazano małe trudności. Natomiast do grona osób zmagających się z dużymi trudnościami większość respondentów zaliczyła przede wszystkim osoby chorujące i w kryzysie zdrowia psychicznego (61%). Wielu mieszkańców wskazało osoby z niepełnosprawnościami (57%), rodziny i osoby o niskim statusie społecznym (25%), rodziny i osoby dotknięte problemami, takim jak bezrobocie, przemoc domowa, uzależnienie (20%), osoby bezdomne i zagrożone kryzysem bezdomności (19%), seniorów (13%) oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci (12%). Mniejsza grupa respondentów wskazała osoby pracujące i rodziny samodzielnie funkcjonujące oraz rodziny wielodzietne.

Rysunek nr 9. Grupy społeczne, które mają największe trudności w życiu codziennym 
w gminie Jarocin według ankietowanych

Źródło: Badanie ankietowe (CAWI) mieszkańców gminy

Badanie ankietowanych dotyczące faktu i charakteru katalogu obecnie świadczonej pomocy społecznej w gminie Jarocin, wskazuje, iż większość mieszkańców (84%) zna instytucje świadczące pomoc społeczną, ale jedynie 27% korzystało z ich usług. Dostępność usług społecznych została oceniana w większości umiarkowanie. Jedynie dostęp do usług w zakresie wsparcia psychologicznego został przez większość respondentów uznany za utrudniony. Najwięcej respondentów oceniło usługi dla seniorów jako łatwo dostępne (34%). Zdaniem respondentów, najgorzej dostępne były usługi w zakresie wsparcia psychologicznego lub zdrowia psychicznego – na bardzo trudny dostęp wskazało 20%, a na utrudniony dostęp – 29% respondentów.

Rysunek nr 10. Ocena dostępności usług społecznych w gminie Jarocin według ankietowanych

Źródło: Badanie ankietowe (CAWI) mieszkańców gminy

Mieszkańcy wskazywali, iż napotykali problemy utrudniające korzystanie z usług społecznych związane głównie z brakiem informacji o dostępnych usługach (73%), brakiem odpowiednich usług w gminie (46%) oraz odległością i trudnościami transportowymi (38%). Wymieniano również trudności związane z długim czasem oczekiwania na świadczenie usług (31%), kosztami usług (21%), trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności lub stanu zdrowia (11%) oraz barierami językowymi lub kulturowymi (5%).

Rysunek nr 11. Czynniki, które najczęściej utrudniają mieszkańcom gminy Jarocin korzystanie z usług społecznych

Źródło: Badanie ankietowe (CAWI) mieszkańców gminy

Badanie pozwoliło uzyskać opinię mieszkańców odnośnie do preferowanych usług społecznych, które powinny być świadczone w gminie Jarocin. Największy odsetek mieszkańców (54%) za najważniejszą usługę społeczną uznał wsparcie rodziny i dzieci, np. żłobki, przedszkola, warsztaty i spotkania dla rodziców, wsparcie psychologiczne, świetlice środowiskowe. Do innych istotnych usług społecznych zaliczono wsparcie psychologiczne, wszelkie wsparcie dla osób starszych oraz pomoc w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami (wszystkie odpowiedzi po 49%). W mniejszym stopniu ważnymi usługami społecznymi dla społeczności lokalnej są również usługi opieki środowiskowej (29%), usługi asystenckie (23%), usługi z zakresu całodobowej opieki, np. w domach pomocy społecznej (17%) oraz opieka wytchnieniowa (9%).

Rysunek nr 12. Najważniejsze usługi społeczne dla mieszkańców gminy Jarocin

Źródło: Badanie ankietowe (CAWI) mieszkańców gminy

Do najważniejszych zmian, które ułatwiłyby korzystanie z usług społecznych w gminie Jarocin, wskazywanych przez ankietowanych, należą przede wszystkim większa dostępności usług w gminie (66%) oraz uproszczenie procedur lub formalności (50%). Wskazywano również potrzebę lepszej informacji i promocji usług (46%) oraz zwiększenia liczby specjalistów (43%). Ankietowani dostrzegali też konieczność rozszerzenia godzin świadczenia usług (24%) i wprowadzenia usług mobilnych lub zdalnych (23%).

Rysunek nr 13. Zmiany w celu ułatwienia korzystania z usług społecznych w gminie Jarocin według ankietowanych

Źródło: Badanie ankietowe (CAWI) mieszkańców gminy

Wśród propozycji zmian i inicjatyw, które mogłyby ułatwić korzystanie z usług społecznych, respondenci najczęściej wskazywali na potrzebę zapewnienia rzetelnej, profesjonalnej i neutralnej informacji dotyczącej kluczowych zagadnień, w tym przede wszystkim edukacji zdrowotnej. Podkreślano, że obecnie dostęp do takich treści jest ograniczony, a mieszkańcy nierzadko opierają się na źródłach, które nie budzą pełnego zaufania. W związku z tym oczekuje się stworzenia przestrzeni, w której informacje będą przekazywane przez kompetentne osoby oraz pozostaną wolne od lokalnych napięć czy wpływów światopoglądowych.

Istotnym postulatem była również poprawa dostępności infrastruktury publicznej, w tym dostosowanie budynków i środków transportu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bariery architektoniczne oraz brak odpowiedniego transportu nadal ograniczają wielu mieszkańcom możliwość korzystania z usług społecznych, co szczególnie dotyka osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodziny dzieci z dysfunkcjami. Zmiany w tym zakresie były wskazywane jako kluczowe dla wyrównania szans i zwiększenia aktywności społecznej.

Respondenci zwracali także uwagę na potrzebę zwiększenia liczby pracowników realizujących usługi społeczne. Braki kadrowe w obszarze opieki, wsparcia środowiskowego i pracy socjalnej są postrzegane jako jedna z głównych barier w dostępie do pomocy, wpływając na długi czas oczekiwania i ograniczoną możliwość objęcia wsparciem większej liczby osób. Wskazywano również na niedostateczny przepływ informacji o dostępnych ofertach, programach i formach wsparcia – wiele osób deklarowało, że nie korzysta z usług głównie z powodu braku wiedzy o ich istnieniu.

Dodatkowo zgłaszano potrzebę poprawy transportu lokalnego, umożliwiającego łatwiejszy dojazd do miejsc świadczenia usług społecznych, a także konieczność utrzymania niskich kosztów usług, aby były one realnie dostępne dla osób o ograniczonych zasobach finansowych. Ważnym elementem wskazywanym przez mieszkańców było także większe zaangażowanie organizacji lokalnych, takich jak Koła Gospodyń Wiejskich, które poprzez swoją aktywność i znajomość społeczności mogłyby w istotny sposób wesprzeć rozwój działań pomocowych oraz zwiększyć ich dostępność i lokalne zakorzenienie.

Obserwowana jest niska świadomość mieszkańców gminy Jarocin na temat zakresu procesu deinstytucjonalizacji – jedynie 28% z nich słyszało o tym pojęciu. Jednocześnie większość mieszkańców dostrzega korzyści (co ukazano na poniższym wykresie) związane z przeniesieniem usług realizowanych przez ośrodki, instytucje lub domy pomocy na bardziej indywidualne formy wsparcia, bliskie środowisku lokalnemu i wspierające życie w społeczności, co definiuje proces deinstytucjonalizacji.

Deinstytucjonalizacja została oceniona jako zdecydowanie korzystna lub raczej korzystna w odniesieniu do następujących grup:

- osób z niepełnosprawnościami (74%),

- osób w kryzysie zdrowia psychicznego (67%),

- rodzin i dzieci, w tym z niepełnosprawnościami (69%),

- seniorów (75%),

- osób w kryzysie bezdomności (60%).

Rysunek nr 14. Ocena korzystności deinstytucjonalizacji dla poszczególnych grup 
w gminie Jarocin przez mieszkańców

Źródło: Badanie ankietowe (CAWI) mieszkańców gminy

Dla większości mieszkańców gminy Jarocin (60%) opieka środowiskowa lub domowa jest bardziej preferowaną formą otrzymywania pomocy od tradycyjnej usługi instytucjonalnej.

Oczekiwania mieszkańców gminy Jarocin w zakresie form wsparcia zakładają przede wszystkim działalność asystencką, np. w ramach asystenta osoby niepełnosprawnej lub starszej albo asystenta rodziny (51%), realizację usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (48%), ośrodki wsparcia, świadczące wsparcie w systemie dziennym, w tym: dzienne domy pomocy (44%), zwiększenie dostępności do usług transportowych poprzez realizację usługi od drzwi do drzwi (41%) oraz wdrożenie i realizację usług sąsiedzkich (40%).

Wśród najcenniejszych form wsparcia społeczności lokalnej około co trzeci respondent wymienił tworzenie klubów i grup zrzeszających np. osoby starsze oraz klubów dziecięcych oraz wsparcie szkoleniowe, specjalistyczne, psychologiczne dla opiekunów osób wymagających wsparcia.

Dla około co czwartego respondenta istotne byłyby działalność wolontariatu oraz opiekę wytchnieniową.  W mniejszym stopniu wskazano również rozwój mieszkalnictwa wspomaganego z koszykiem usług, rozwój teleopieki (np. opaski telemedyczne) i centra opiekuńczo-mieszkalne.

Rysunek nr 15. Najcenniejsze formy wsparcia według ankietowanych w gminie Jarocin

Źródło: Badanie ankietowe (CAWI) mieszkańców gminy

Mieszkańcy wskazywali również, jakie usługi społeczne powinny zostać wdrożone lub być dostępne w większym stopniu lokalnie, aby lepiej odpowiadały ich potrzebom. Jednym z najczęściej powtarzających się postulatów jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych, zarówno zwykłych, jak i specjalistycznych, skierowanych do osób starszych, samotnych oraz osób z niepełnosprawnościami. Respondenci wielokrotnie podkreślali, że liczba opiekunów środowiskowych oraz wykwalifikowanych pracowników wsparcia jest niewystarczająca, co ogranicza możliwość udzielania pomocy w miejscu zamieszkania. Wskazywano także, że z usług opiekuńczych powinni móc korzystać nie tylko seniorzy czy osoby niesamodzielne, ale również osoby z niepełnosprawnościami aktywne zawodowo, które obecnie często są pomijane w ofercie wsparcia.

Kolejnym wyraźnie dominującym obszarem potrzeb są usługi psychologiczne i psychiatryczne. Respondenci podkreślali znaczenie łatwiejszego dostępu do pomocy psychologicznej zarówno dla dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży, zwłaszcza w kontekście rosnących problemów emocjonalnych i społecznych. Podkreślano także rolę asystentów i pracowników wspierających, którzy mogliby towarzyszyć osobom zmagającym się z kryzysami zdrowia psychicznego. Wielu mieszkańców wskazywało, że obecnie wsparcie psychologiczne jest trudno dostępne, a czas oczekiwania na pomoc zbyt długi.

W zgromadzonych odpowiedziach często pojawiały się również postulaty związane z poprawą integracji społecznej mieszkańców. Wskazywano na potrzebę tworzenia przestrzeni i działań sprzyjających budowaniu relacji i więzi społecznych – poprzez zajęcia edukacyjne, sportowe, zdrowotne, warsztaty oraz lokalne inicjatywy kulturowe. Mieszkańcy zwracali uwagę, że tego typu działania sprzyjają aktywizacji, wzmacniają poczucie wspólnoty i przeciwdziałają izolacji społecznej, co jest szczególnie ważne w mniejszych miejscowościach.

Zgłaszano również potrzebę poprawy systemu przekazywania informacji o usługach i działaniach lokalnych. W odpowiedziach pojawiła się propozycja tworzenia tablic informacyjnych jako stałego kanału komunikacji, zamiast tradycyjnych i mało efektywnych metod przekazywania ogłoszeń. Mieszkańcy podkreślali, że rzetelna i łatwo dostępna informacja pozwoliłaby im lepiej korzystać z istniejącej oferty wsparcia.

Kolejnym istotnym obszarem jest transport lokalny. Wskazywano, że wiele osób ma trudności z dotarciem do miejsc oferujących usługi społeczne, zwłaszcza jeśli mieszkają w oddalonych przysiółkach lub nie posiadają własnego środka transportu. Zapewnienie transportu lub usprawnienie istniejących rozwiązań komunikacyjnych mogłoby realnie zwiększyć dostępność pomocy.

Uzyskane odpowiedzi pokazują również potrzebę rozwoju działalności asystenckiej, wsparcia domowego oraz usług sąsiedzkich, które mogłyby odciążyć rodziny i zwiększyć samodzielność osób potrzebujących wsparcia. Wskazywano także na potrzebę szkoleń dla opiekunów, wolontariuszy oraz osób zaangażowanych w pomoc lokalną, aby zwiększyć profesjonalizm i dostępność świadczeń. Podane przykłady świadczą o potrzebie zwiększenia działań z zakresu deinstytucjonalizacji usług społecznych w gminie Jarocin.

## Diagnoza potrzeb wybranych grup docelowych

Niniejszy podrozdział przedstawia kluczowe informacje o potrzebach wybranych grup docelowych, czyli odbiorców usług społecznych, w kontekście procesu deinstytucjonalizacji. Co istotne opracowany został w oparciu o liczne źródła i metody badawcze.

Proces deinstytucjonalizacji, polegający na stopniowym przechodzeniu od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej, wymaga szczegółowego zrozumienia potrzeb poszczególnych grup społecznych oraz ich najbliższego otoczenia. W niniejszym rozdziale dokonano diagnozy sytuacji wybranych grup docelowych – osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie bezdomności, osób w kryzysie zdrowia psychicznego oraz rodzin z dziećmi. Niniejsza diagnoza ma na celu wskazanie najistotniejszych problemów oraz rekomendacji, które mogą przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług społecznych i zwiększenia efektywności podejmowanych działań na rzecz grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne.

Osoby starsze

Osoby starsze w gminie Jarocin stanowią jedną z najliczniejszych grup wymagających wsparcia w gminie. Stanowią grupę, która najczęściej doświadcza ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu, dlatego kluczowe jest dla nich zapewnienie łatwo dostępnych usług opiekuńczych oraz wsparcia środowiskowego. Zgłaszane potrzeby wskazują na konieczność zwiększenia liczby wykwalifikowanych opiekunów, usprawnienia transportu lokalnego oraz zmniejszenia barier architektonicznych, które utrudniają dostęp do instytucji i usług. Seniorzy podkreślali również, że informacje o dostępnych formach wsparcia są niewystarczające lub trudne do uzyskania, co powoduje, że nie korzystają z przysługujących im usług.

Ważnym aspektem jest również potrzeba przeciwdziałania izolacji społecznej seniorów poprzez działania integracyjne oraz włączenie środowiska lokalnego, np. poprzez usługi sąsiedzkie czy wolontariat. Wielu mieszkańców wskazywało, że brak odpowiedniego przepływu informacji oraz mała liczba inicjatyw lokalnych sprawiają, że osoby starsze pozostają poza systemem wsparcia, mimo realnych potrzeb. Rozwój usług w miejscu zamieszkania oraz budowanie sieci wsparcia opartej na relacjach są kluczowe dla poprawy ich jakości życia.

Podsumowanie potrzeb osób starszych:

- Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i wsparcia domowego;

- Zapewnienie transportu lokalnego ułatwiającego dostęp do usług;

- Zwiększenie liczby opiekunów środowiskowych i wykwalifikowanej kadry;

- Poprawa przepływu informacji o dostępnych usługach i inicjatywach;

- Rozwój usług sąsiedzkich i działań integracyjnych.

Osoby z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami zmagają się z podobnymi problemami co seniorzy. Wskazywano przede wszystkim na niedostateczną dostępność usług opiekuńczych, asystenckich oraz psychologicznych. Zgłaszano potrzebę większej liczby opiekunów, dostosowania infrastruktury i transportu oraz zapewnienia wsparcia nie tylko dla osób niesamodzielnych, ale także aktywnych zawodowo, które często pozostają poza systemem. Szczególnie ważne okazały się także edukacja zdrowotna i dostęp do informacji, zwłaszcza w sytuacjach, gdy lokalne źródła komunikacji postrzegane są jako niewiarygodne lub stronnicze.

Drugim ważnym obszarem jest włączenie społeczne – respondenci podkreślali potrzebę integracji środowiskowej, możliwości udziału w zajęciach, warsztatach i działaniach aktywizacyjnych. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne także odgrywa istotną rolę w budowaniu samodzielności i jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wskazywano, że system powinien być bardziej elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Podsumowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

- Zwiększenie dostępności usług w miejscu zamieszkania;

- Zwiększenie liczby usług opiekuńczych i asystenckich;

- Dostosowanie budynków publicznych i transportu do ich potrzeb;

- Zapewnienie wsparcia psychologicznego, edukacyjnego i informacyjnego;

- Lepsza komunikacja i rzetelne źródła informacji;

- Usługi opiekuńcze także dla osób pracujących;

- Integracja i rozwój lokalnych inicjatyw aktywizacyjnych.

Osoby w kryzysie bezdomności

W gminie Jarocin problem bezdomności nie stanowi nadrzędnego problemu. W odpowiedziach mieszkańców nie pojawiły się osobne, szczegółowe postulaty dotyczące osób w kryzysie bezdomności, jednak na podstawie ogólnych wskazań można wnioskować, że ich potrzeby są zbliżone do potrzeb innych grup w trudnej sytuacji życiowej. Kluczowe znaczenie mają dostęp do usług opiekuńczych, wsparcia psychologicznego, transportu oraz rzetelnej informacji o możliwościach uzyskania pomocy. Brak odpowiedniej komunikacji i ograniczona mobilność często uniemożliwiają osobom w kryzysie bezdomności korzystanie z dostępnych form wsparcia.

Istotne jest także wzmacnianie działań reintegracyjnych i środowiskowych, które umożliwiają powrót do samodzielnego życia. Rozwój usług środowiskowych, w tym wsparcia sąsiedzkiego, wolontariatu oraz działań integracyjnych, może odegrać kluczową rolę w procesie wychodzenia z bezdomności oraz odbudowy więzi społecznych.

Podsumowanie potrzeb osób w kryzysie bezdomności:

- Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych i wsparcia środowiskowego;

- Możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i specjalistycznej;

- Poprawa przepływu informacji o dostępnych formach pomocy;

- Zapewnienie transportu ułatwiającego dotarcie do usług;

- Wsparcie integracyjne i reintegracyjne w środowisku lokalnym;

- Działania wspierające odbudowę samodzielności i więzi społecznych.

Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego

Problemy zdrowia psychicznego stają się coraz bardziej widoczne w lokalnej społeczności. Osoby zmagające się z kryzysem zdrowia psychicznego zgłaszały przede wszystkim duże braki w dostępności usług psychologicznych i psychiatrycznych. Wskazywano, że czas oczekiwania na wsparcie jest zbyt długi, a specjalistów brakuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w ramach wsparcia środowiskowego. Szczególnie mocno akcentowano potrzebę zapewnienia pomocy młodzieży, rodzicom oraz osobom dorosłym, które doświadczają trudności emocjonalnych, stresu, zaburzeń nastroju czy kryzysów życiowych.

Drugim elementem, który pojawiał się w odpowiedziach mieszkańców, była potrzeba działań profilaktycznych, edukacji zdrowotnej oraz inicjatyw integracyjnych, które pomagają przeciwdziałać izolacji i stygmatyzacji. Respondenci zwracali uwagę, że na terenach wiejskich brakuje miejsc, gdzie można uzyskać dyskretną, profesjonalną pomoc, a transport i komunikacja dodatkowo utrudniają dotarcie do specjalisty.

Rozwój lokalnych punktów konsultacji psychologicznej i terapii;

- Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i psychiatrycznej;

- Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty;

- Wzmocnienie wsparcia dla młodzieży i rodzin;

- Rozwój działań profilaktycznych i edukacji zdrowotnej;

- Ułatwienie dostępu do specjalistów poprzez transport i usługi środowiskowe;

- Zmniejszenie stygmatyzacji poprzez integrację i działania lokalne.

Rodziny z dziećmi

Rodziny z dziećmi potrzebują przede wszystkim łatwego dostępu do usług poradniczych, psychologicznych, pedagogicznych i wychowawczych. Wskazywano, że brakuje miejsc, gdzie rodzic może szybko uzyskać wsparcie, zwłaszcza w sytuacjach emocjonalnych czy wychowawczych. Ważnym zagadnieniem była także potrzeba edukacji zdrowotnej, profilaktyki oraz działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży.

Mieszkańcy zauważali też konieczność poprawy komunikacji w gminie – zarówno w zakresie informowania o usługach, jak i budowania przestrzeni do integracji rodzin. Wskazywano na potrzebę większej liczby inicjatyw lokalnych, wydarzeń, a także wsparcia środowiskowego dla rodzin z ograniczeniami transportowymi. Podkreślano, że łatwy dostęp do informacji oraz działań społecznych może znacząco poprawić funkcjonowanie rodzin w lokalnej społeczności.

Podsumowanie potrzeb rodzin z dziećmi:

- Dostęp do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i wychowawczego;

- Rozwój edukacji zdrowotnej i profilaktyki;

- Lepszy przepływ informacji o usługach i ofertach lokalnych;

- Rozwój działań integracyjnych i aktywizujących dla rodzin;

- Zapewnienie wsparcia środowiskowego dla rodzin z ograniczoną mobilnością;

- Większa dostępność specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

## Diagnoza potrzeb instytucji i organizacji społecznych

Podrozdział obrazuje potrzeby i istotne kwestie dotyczące instytucji i organizacji społecznych przez pryzmat przeprowadzenia procesu deinstytucjonalizacji – przejścia z instytucji do opieki środowiskowej. W tym kontekście istotnymi zagadnieniami, które zgłaszali pracownicy OPS, Klubu Seniora, Urzędu Gminy i Publicznej Szkoły Podstawowej, są:

- Konieczność zwiększenia liczby wykwalifikowanej kadry, aby móc skuteczniej realizować zadania w środowisku i reagować na rosnącą liczbę potrzeb mieszkańców;

- Wskazywanym priorytetem jest potrzeba usprawnienia przepływu informacji pomiędzy instytucjami oraz pomiędzy instytucjami a mieszkańcami, aby możliwe było szybkie kierowanie osób do właściwego wsparcia;

- Konieczność lepszego dostosowania budynków publicznych oraz transportu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co znacząco ułatwiłoby realizację usług środowiskowych;

- Zgłaszana jest potrzeba zwiększenia dostępności specjalistów, w tym psychologów, psychiatrów i terapeutów, ponieważ obecny poziom świadczeń jest niewystarczający do pokrycia potrzeb społeczności;

- Potrzeba rozwoju usług środowiskowych, takich jak usługi sąsiedzkie, asystenckie i opiekuńcze, które mogą odciążyć instytucje i lepiej wspierać osoby niesamodzielne;

- Wskazywana jest konieczność zapewnienia mieszkańcom tańszego i bardziej dostępnego transportu lokalnego, aby mogli korzystać z usług społecznych bez względu na miejsce zamieszkania;

- Potrzeba zwiększenia integracji społecznej mieszkańców poprzez działania animacyjne, wydarzenia lokalne i inicjatywy międzypokoleniowe;

- Zgłaszana jest potrzeba wprowadzenia rzetelnych i neutralnych źródeł informacji dotyczących edukacji zdrowotnej oraz funkcjonowania usług społecznych, aby wyeliminować dezinformację;

- Konieczność doposażenia instytucji w narzędzia, zasoby i rozwiązania, które ułatwią im wykonywanie obowiązków w środowisku, w tym mobilność i dostęp do szkoleń;

- Zgłaszana jest potrzeba stworzenia stałych punktów informacyjnych lub tablic komunikacyjnych, które pomogą mieszkańcom orientować się w dostępnych usługach i programach;

- Potrzeba rozwijania usług skierowanych do rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób starszych, aby oferta wsparcia była bardziej kompleksowa i dopasowana do lokalnych potrzeb;

- Wskazywana jest potrzeba poprawy współpracy międzyinstytucjonalnej, aby działania były lepiej koordynowane i odpowiadały na wielowymiarowe problemy mieszkańców;

- Znaczenie włączenia lokalnych organizacji społecznych w realizację usług i działania środowiskowe;

- Zgłaszana jest potrzeba poprawy infrastruktury komunikacyjnej i zapewnienia sprawnego dojazdu do instytucji świadczących usługi społeczne;

- Pracownicy wyrażają potrzebę zwiększenia nakładów finansowych na rozwój usług środowiskowych oraz na zabezpieczenie warunków pracy, które umożliwią realizację zadań w terenie.

## Diagnoza w zakresie najbliższych kręgów wsparcia osób

Najbliższe kręgi wsparcia – rodzina, sąsiedzi oraz lokalna społeczność – odgrywają kluczową rolę w codziennym funkcjonowaniu osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Analiza zgromadzonych opinii wskazuje, że w wielu przypadkach wsparcie to jest niewystarczające lub nierównomiernie dostępne. Część osób może liczyć na aktywne zaangażowanie rodziny i sąsiadów, jednak równie liczna grupa podkreśla, że sieci wsparcia są słabe, nieformalne lub w ogóle nie istnieją. Szczególnie dotyczy to osób samotnych, mieszkających w rozproszonej zabudowie oraz rodzin obciążonych wieloma obowiązkami, które nie są w stanie zapewnić kompleksowej opieki bliskim.

Jednocześnie w opiniach mieszkańców widoczny jest potencjał lokalnej społeczności, który jednak pozostaje niewykorzystany. Wskazywano, że wsparcie środowiskowe mogłoby być znacznie silniejsze, gdyby istniały lepsze narzędzia komunikacji, większe zaangażowanie lokalnych organizacji oraz inicjatywy integrujące mieszkańców. Brak informacji o dostępnych usługach, ograniczenia transportowe, mała liczba działań sąsiedzkich oraz brak struktur animujących życie społeczne stanowią bariery, które znacząco osłabiają funkcję najbliższych kręgów wsparcia. W odpowiedziach mieszkańców wyraźnie widać, że rozwój działań środowiskowych, opartych na solidarności i współpracy lokalnej, jest niezbędny dla skutecznej deinstytucjonalizacji.

Podsumowanie potrzeb najbliższych kręgów wsparcia:

- Wsparcie rodzinne jest nierównomierne i często niewystarczające, zwłaszcza w przypadku osób starszych i samotnych;

- Najbliższe otoczenie – sąsiedzi i lokalna społeczność – może odgrywać większą rolę, jednak brakuje struktur i narzędzi wspierających zaangażowanie społeczne;

- Brak przepływu informacji ogranicza możliwość korzystania z lokalnych inicjatyw i ofert wsparcia;

- Ograniczenia transportowe utrudniają rodzinom i osobom potrzebującym utrzymanie kontaktu z lokalną społecznością i instytucjami;

- W społeczności lokalnej istnieje niewykorzystany potencjał do tworzenia usług sąsiedzkich i wzajemnej pomocy;

- Zwiększenie zaangażowania organizacji lokalnych oraz rozwój inicjatyw integracyjnych może znacząco wzmocnić najbliższe kręgi wsparcia.

# Analiza potrzeb

Niniejszy podrozdział przedstawia kluczowe informacje o potrzebach wybranych grup docelowych, czyli odbiorców usług społecznych, w kontekście procesu deinstytucjonalizacji. Co istotne opracowany został w oparciu o liczne źródła i metody badawcze.

Proces deinstytucjonalizacji, polegający na stopniowym przechodzeniu od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej, wymaga szczegółowego zrozumienia potrzeb poszczególnych grup społecznych oraz ich najbliższego otoczenia. W niniejszym rozdziale dokonano diagnozy sytuacji wybranych grup docelowych – osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie bezdomności, osób w kryzysie zdrowia psychicznego oraz rodzin z dziećmi.

## Obecnie realizowane usługi i formy wsparcia

Osoby starsze

Osoby starsze w gminie Jarocin mogą liczyć na wsparcie w zakresie podstawowych potrzeb opiekuńczych oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych. Kluczowe formy wsparcia to:

- Opieka rodzinna - nieformalna (świadczona przez członków rodziny)

- Klub Senior+ w Szyperkach

- Praca socjalna

W sytuacjach wymagających opieki całodobowej, Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje osoby starsze do Domów Pomocy Społecznej znajdujących się poza gminą oraz opłaca ich pobyt.

Osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego

Dla osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego dostępne są formy wsparcia podobne do tych oferowanych seniorom, co odzwierciedla ich specyficzne potrzeby:

- Opieka rodzinna - nieformalna (świadczona przez członków rodziny)

- Praca socjalna

W razie potrzeb OPS kieruje osoby i opłaca ich pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszczących się poza gminą.

Osoby w kryzysie bezdomności

W gminie Jarocin osoby w kryzysie bezdomności otrzymują pomoc poprzez zapewnienie im opieki w placówkach poza terenem jednostki. Koszty pobytu częściowo pokrywa gmina, częściowo osoba.

- Praca socjalna

Rodziny z dziećmi

Rodziny z dziećmi w gminie Jarocin korzystają z usług wspierających rozwój dzieci oraz integrację społeczną rodzin. Oferowane formy wsparcia to:

- Oddziały przedszkolne

- Świetlica szkolna

- Praca socjalna

## Diagnoza usług deficytowych

Diagnoza potrzeb w zakresie nierealizowanych usług lub usług realizowanych w niewystarczającym zakresie na poziomie lokalnym wskazuje, iż brak:

- Placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3

- Dziennych domów pobytu, placówek wsparcia dziennego, typu Dom Seniora, Klub Seniora czy świetlice środowiskowe

- Wystarczającego dostępu do lekarzy specjalistów

- Usług w obszarze zdrowia psychicznego oraz działań informacyjnych i edukacyjnych

- Działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu świadczonych usług wsparcia i pomocy w OPS

- Wystarczającej liczby Asystentów osób z niepełnosprawnościami

- Wystarczającej liczby Asystentów osób starszych

- Wystarczającej liczby Asystentów rodziny

- Wsparcia psychologicznego dla opiekunów osób wymagających codziennego wsparcia

- Wystarczającej liczby Opieki wytchnieniowej

- Transportu od drzwi do drzwi

- Miejsc do integracji społeczności lokalnej oraz rozwijania wolontariatu

## Diagnoza potrzeb kadrowych i profesji społecznych

Pracownicy OPS wskazują, iż barierami, które w realizacji usług społecznych w gminie są:

- Niedostateczne środki finansowe

- Brak wystarczającej liczby pracowników

- Brak odpowiednich placówek i infrastruktury

- Brak odpowiedniego transportu

Potrzeby personelu (kadry) świadczącej usługi społeczne:

- Szkolenia specjalistyczne dla pracowników

- Braki kadrowe w zakresie asystentów rodziny i asystentów osób z niepełnosprawnościami

- Brak lekarzy specjalistów, rehabilitantów i psychologów

- Wiedza pracowników OPS o deinstytucjonalizacji jest obecnie zaawansowana, niemniej podkreślają oni chęć edukacji w tej tematyce

- Jako najefektywniejsze sposoby zdobywania wiedzy w tematyce deinstytucjonalizacji pracownicy OPS szkolenia i warsztaty zdalne, platformy e-learningowe i dostęp do materiałów edukacyjnych i literatury specjalistycznej.

- Pracownicy OPS doświadczają opór wobec zmiany wśród beneficjentów oraz brak świadomości społecznej dotyczącej deinstytucjonalizacji

Celem skutecznego wdrożenia LPDI kadra wskazuje, iż zasadnym byłyby:

- Zwiększenie zasobów kadrowych

- Dodatkowe finansowanie

- Wsparcie w zakresie szkoleń dla personelu

- Wsparcie w zakresie planowania strategicznego

- Narzędzia do monitorowania i oceny usług

- Wsparcie w zakresie nawiązywania partnerstw z innymi instytucjami

- Zasoby infrastrukturalne, w tym dodatkowe pomieszczenia

## Przyczyny nierealizowania usług społecznych

Główną przyczyną nierealizowania usług społecznych są ograniczone środki na finansowanie usług społecznych, a także ograniczenia transportowe i kadrowe. Jednym z ograniczeń są ponadto uwarunkowania demograficzne i lokalizacyjne gminy.

# Część programowa

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, podobnie jak każdy dokument strategiczny, określa główny cel, który jest realizowany poprzez cele szczegółowe i składające się na nie kierunki działań lub konkretne propozycje działań. Cele szczegółowe wyznaczono wedle obszarów tematycznych dotyczących kolejno: osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych bezdomnością, osób w kryzysie zdrowia psychicznego i rodzin z dziećmi. Dodatkowo wyznaczono cele horyzontalne, które stanowią ogólne kierunki interwencji dla gminy, wspierające oraz warunkujące skuteczną realizację celów szczegółowych.

Cel ogólny

Zapewnienie mieszkańcom gminy Jarocin dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w sposób zindywidualizowany i zintegrowany w środowisku lokalnym, w celu wspierania ich samodzielności, integracji społecznej i podniesienia jakości życia

Cele przekrojowe (horyzontalne)

Cele przekrojowe, zwane również horyzontalnymi, to kluczowe obszary, które mają na celu wsparcie realizacji działań i celów szczegółowych w różnych aspektach polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej. W przypadku gminy Jarocin, cele horyzontalne stanowią fundament dla zapewnienia spójności i synergii pomiędzy poszczególnymi inicjatywami, które są realizowane na poziomie lokalnym. Skierowane są na wzmacnianie współpracy między instytucjami, integrację działań w zakresie dostępności usług oraz poprawę efektywności administracji publicznej i jakości życia mieszkańców.

Cele przekrojowe stanowią podstawę dla skutecznego wprowadzania zmian w zakresie wsparcia społecznego, zdrowotnego, edukacyjnego oraz infrastrukturalnego, obejmując wszystkie grupy społeczne, w tym osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny oraz inne osoby w trudnej sytuacji życiowej. Ich realizacja sprzyja budowaniu zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju, odpowiadającego na potrzeby lokalnej społeczności, w tym poprawie jakości usług publicznych oraz dostępności do niezbędnego wsparcia.

| Cel przekrojowy 1 | Działania informacyjno-promocyjne i informowanie o dostępnej ofercie i wsparciu – wzmacnianie świadomości i promowanie dostępności usług społecznych poprzez np.: prowadzenie kampanii informacyjnych o dostępnych usługach |
| --- | --- |
| Cel przekrojowy 2 | Rozwój grup wsparcia/kręgów wsparcia, wolontariatu poprzez inspirowanie do tworzenia oddolnych inicjatyw integrujących osoby z podobnymi doświadczeniami i problemami |
| Cel przekrojowy 3 | Zwiększenie współpracy międzysektorowej – tworzenie i rozwijanie partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym dla zapewnienia skoordynowanej pomocy i wsparcia, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby mieszkańców gminy, a także pozyskiwanie kadry i przestrzeni na rozwój usług społecznych w gminie |
| Cel przekrojowy 4 | Promowanie i edukowanie wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego – zapewnienie dostępu do szkoleń, wsparcia psychologicznego i doradztwa dla rodzin, opiekunów oraz osób starszych i innych grup wymagających wsparcia |

| Obszar 1 | Osoby starsze |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel szczegółowy 1 | Zbudowanie skutecznego, efektywnego i trwałego systemu świadczącego usługi społeczne dla osób starszych, zapewniającego zwiększenie jakości życia oraz umożliwiającego im godne i aktywne życie w lokalnej społeczności |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr działania | Działanie | Okres realizacji | Podmiot/podmioty odpowiedzialne | Koszt | Źródło/-a finansowania |
|  |  | Dążenie do wdrożenia usług transportowych dla seniorów typu door to door | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Rozwój usług z zakresu wsparcia psychologicznego dla osób starszych | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Rozwój i realizacja usług asystenckich dla seniorów oraz rozpowszechnianie idei wolontariatu, grup wsparcia i usług sąsiedzkich | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Aktywizacja i włączanie seniorów w życie kulturalne i społeczne gminy | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie, NGO, ośrodki zdrowia i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę nad osobą starszą poprzez rozwój opieki wytchnieniowej | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Dążenie do zapewniania wsparcia psychologicznego i informacyjnego dla opiekunów osób starszych | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Rozwój rozwiązań z zakresu mobilnych, internetowych czy telefonicznych usług medycznych np. mobilnych gabinetów lekarskich i organizowanie akcji badań profilaktycznych | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie, NGO, ośrodki zdrowia i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
| Obszar 2 | Osoby z niepełnosprawnościami |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2 | Stworzenie warunków do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z wysokiej jakości usług w środowisku lokalnym, umożliwiających rozwój ich potencjału oraz pełne uczestnictwo w życiu społecznym |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr działania | Działanie | Okres realizacji | Podmiot/podmioty odpowiedzialne | Koszt | Źródło/-a finansowania |
|  |  | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Rozwój usług asystenckich | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Dążenie do zapewnienia dostępu usług z zakresu wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Dążenie do zapewnienia usług transportowych dla osób z niepełnosprawnościami typu door to door | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę poprzez rozwój opieki wytchnieniowej | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Dążenie do zapewnienia wsparcia psychologicznego i informacyjnego dla opiekunów osób wymagających wsparcia | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Dążenie do aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej osób z niepełnosprawnościami | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
|  |  | Dążenie do likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych na obszarze gminy | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |
| Obszar 3 | Osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone bezdomnością |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 3 | Stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością, zapewniającego im godne życie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr działania | Działanie | Okres realizacji | Podmiot/podmioty odpowiedzialne | Koszt | Źródło/-a finansowania |  |  |
|  |  | Świadczenie pracy socjalnej dla osób w kryzysie bezdomności oraz osób zagrożonych bezdomnością | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Dążenie do zwiększania dostępności mieszkań o różnych poziomach wsparcia | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Aktywizacja osób bezrobotnych we współpracy np. z Powiatowym Urzędem Pracy | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Monitorowanie sytuacji osób w kryzysie bezdomności, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym (np. we współpracy z policją) | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Zapewnienie schronienia osobom tego wymagającym (również poprzez umowy z instytucjami spoza gminy) | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
| Obszar 4 | Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 4 | Rozwój środowiskowych form wsparcia, które umożliwią osobom w kryzysie zdrowia psychicznego korzystanie z usług dostosowanych do ich potrzeb, a także rozwój umiejętności życiowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr działania | Działanie | Okres realizacji | Podmiot/podmioty odpowiedzialne | Koszt | Źródło/-a finansowania |  |  |
|  |  | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę poprzez rozwój opieki wytchnieniowej | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Dążenie do wdrożenia wsparcia psychologicznego, prawnego i informacyjnego dla osób wymagających wsparcia i opiekunów osób wymagających wsparcia | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Rozwój środowiskowych form wsparcia, które umożliwią osobom w kryzysie zdrowia psychicznego pełne korzystanie z usług dostosowanych do ich potrzeb, a także rozwój umiejętności życiowych | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Zwiększanie świadomości społecznej na temat istotności zdrowia psychicznego oraz promowanie działań profilaktycznych w tym obszarze | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
| Obszar 5 | Rodziny z dziećmi |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 5 | Wsparcie jakości życia rodzin poprzez dostęp do lokalnych, elastycznych usług społecznych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr działania | Działanie | Okres realizacji | Podmiot/podmioty odpowiedzialne | Koszt | Źródło/-a finansowania |  |  |
|  |  | Dążenie do rozwoju wsparcia rodziny poprzez działania asystenta rodziny | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Rozwój oferty i tworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi i młodzieży | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Organizacja zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych w szkołach i gminnych instytucjach kultury | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodzin poprzez zapewnienie dostępności psychologów | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |
|  |  | Dostosowanie i rozwój stosownie do potrzeb systemu opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia, poprzez stworzenie żłobka i dążenie do utworzenia klubików dziecięcych | Do 2030 roku | Gmina Jarocin, OPS w Jarocinie i inni realizatorzy |  | Środki własne gminy fundusze europejskie, krajowe i inne |  |  |

# Źródła finansowania wdrożenia i realizacji planu

Realizacja lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych (LPDI) wymaga stabilnych i zróżnicowanych źródeł finansowania, które umożliwią wdrożenie nowych form wsparcia oraz przekształcenie istniejących instytucji w kierunku bardziej zindywidualizowanych, środowiskowych usług. Niniejszy rozdział nie dotyka w sposób szczegółowy analizy kosztów realizacji planu, natomiast wskazuje przede wszystkim możliwe źródła finansowania, o które ubiegać się może gmina, aby realizować wytyczone w niniejszym Planie kierunki działań.

Poniżej przedstawiono kluczowe źródła finansowania, które mogą zostać wykorzystane na poziomie lokalnym:

1. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Jednostki samorządu terytorialnego jako kluczowi realizatorzy polityki społecznej na poziomie lokalnym, powinny zapewnić finansowanie z budżetów własnych.

- Finansowanie bieżące: np. utrzymanie funkcjonowania mieszkań wspomaganych, organizacja usług opiekuńczych czy dziennych form wsparcia, rozwój nowych usług środowiskowych (np. usługi sąsiedzkie, teleopieka).

- Wkład własny do projektów unijnych: JST mogą wykorzystać środki własne jako wkład wymagany do projektów konieczny przy projektach finansowanych m.in. z EFS+, EFRR, Funduszu Solidarnościowego, PFRON i Interreg.

- Tworzenie rezerw celowych: w budżetach lokalnych mogą być tworzone rezerwy na realizację działań wynikających z LPDI, co umożliwi lepsze planowanie wydatków.

2. Fundusze europejskie i krajowe

Deinstytucjonalizacja usług społecznych jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej i polityki społecznej w Polsce, co zapewnia szeroki dostęp do funduszy wspierających tego typu działania.

a) Fundusze europejskie 2021–2027

- Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+): finansowanie działań wspierających aktywizację społeczną, integrację zawodową, rozwój usług opiekuńczych oraz wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): wspieranie inwestycji infrastrukturalnych, takich jak tworzenie mieszkań wspomaganych, dziennych domów wsparcia, placówek integracyjnych czy modernizacja i adaptacja istniejących budynków.

- Programy krajowe współfinansowane przez UE, np. Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), Fundusze Europejskie dla Regionów czy Fundusze Norweskie.

b) Programy krajowe i dotacje ministerialne

- Programy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: wsparcie w ramach programów: „Opieka 75+”, „Senior+”, „Aktywni+” „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” czy „Czas na Mieszkanie”, Program „Opieka wytchnieniowa” lub programy wspierające rodziny i pieczę zastępczą.

3. Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP)

Partnerstwo publiczno-prywatne to model, który może skutecznie wesprzeć rozwój usług społecznych, szczególnie w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego można realizować działania takie jak np.:

- budowa mieszkań wspomaganych i treningowych, gdzie partner prywatny finansuje inwestycję np. w zamian za długoterminowe użytkowanie lub zarządzanie;

- zlecanie usług społecznych organizacjom pozarządowym lub przedsiębiorstwom społecznym – w ramach tego działania można wykorzystać wiedzę i doświadczenia sektora pozarządowego w realizacji usług środowiskowych.

4. Organizacje pozarządowe i fundacje

Współpraca z organizacjami pozarządowymi może być kluczowa w realizacji działań wynikających z LPDI. NGO-sy często posiadają doświadczenie, które pozwala na skuteczną realizację innowacyjnych form wsparcia. W ramach tej współpracy można np.:

- uzyskać granty i dotacje krajowe i międzynarodowe: fundacje oraz stowarzyszenia mogą ubiegać się o środki na realizację lokalnych projektów deinstytucjonalizacyjnych, np.:

  - Fundacja Batorego (granty lokalne, partycypacja);

  - Fundacja Fundusz Współpracy (Premia Społeczna – współpraca z PES);

  - Fundacja im. Stefana Kuryłowicza (projekty architektoniczne dot. przestrzeni społecznych);

  - IKEA Foundation (projekty mieszkaniowe i społeczne);

  - Open Society Foundations;

  - granty korporacyjne: Orange, Santander, PZU, BGK.

5. Środki z funduszy celowych i lokalnych inicjatyw

a) Fundusze celowe

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON): finansowanie działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, takich jak usługi asystenckie, dostępność przestrzeni publicznej czy szkolenia zawodowe.

- Fundusz Pracy: wsparcie aktywizacji zawodowej i społecznej osób korzystających z pomocy społecznej, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b) Lokalna inicjatywa społeczna

- Budżety obywatelskie: przeznaczenie części środków z budżetu obywatelskiego na projekty wspierające deinstytucjonalizację usług, np. tworzenie centrów wsparcia czy mieszkań treningowych.

- Inicjatywa lokalna: współpraca mieszkańców z gminą w realizacji usług społecznych.

6. Środki prywatne i darowizny

Darowizny od lokalnych firm, osób prywatnych czy społeczności mogą wspierać działania na rzecz deinstytucjonalizacji.

- Sponsorzy lokalni: przedsiębiorcy wspierający działalność społeczną w zamian za promocję lub korzyści wizerunkowe.

- Fundraising i kampanie społeczne: zbiórki na rzecz modernizacji placówek, zakup sprzętu czy organizację wydarzeń integracyjnych.

- Opłaty wnoszone przez korzystających

7. Środki z projektów międzynarodowych i fundacji zagranicznych

Warto poszukiwać wsparcia w organizacjach międzynarodowych, które finansują projekty społeczne.

- Fundusze ONZ i WHO: projekty wspierające poprawę zdrowia i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem.

- Fundacje międzynarodowe: np. Open Society Foundations, Fundacja IKEA czy Fundacja Forda, które wspierają rozwój usług społecznych na całym świecie.

8. Połączenie różnych źródeł finansowania

Skuteczne wdrożenie LPDI wymaga synergii różnych źródeł finansowania, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Warto łączyć, w miarę możliwości, środki unijne z krajowymi i lokalnymi, wykorzystując doświadczenie organizacji pozarządowych oraz potencjał sektora prywatnego.

Podsumowanie

Dla powodzenia procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych kluczowe jest odpowiednie planowanie finansowe, obejmujące różne źródła i sposoby pozyskiwania środków. Samorządy powinny przyjąć zróżnicowane podejście, korzystając z dostępnych funduszy, współpracując z partnerami z sektora prywatnego i społecznego, a także aktywnie poszukując innowacyjnych form wsparcia finansowego. Długoterminowe zaangażowanie w zapewnienie środków na deinstytucjonalizację pozwoli na budowę bardziej skutecznego i dostępnego systemu usług społecznych.

Niezwykle istotne jest również dostrzeżenie korzyści finansowych, jakie nieść może za sobą proces deinstytucjonalizacji w gminie. Może on przynieść jednostce oszczędności dzięki ograniczeniu konieczności ponoszenia kosztów pobytu mieszkańców w placówkach całodobowych, na rzecz bardziej efektywnych i elastycznych form wsparcia, takich jak usługi środowiskowe czy usługi sąsiedzkie. Dodatkowo, inwestowanie w lokalne formy wsparcia może stymulować rozwój rynku pracy w regionie, tworząc miejsca pracy dla opiekunów, terapeutów i innych specjalistów.

# System monitorowania i oceny (ewaluacji)

Kluczowe założenia systemu monitorowania i oceny

Skuteczna realizacja Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych (LPDI) wymaga opracowania systemu monitorowania i oceny, który pozwoli na bieżące śledzenie postępów, identyfikowanie ewentualnych problemów oraz wprowadzanie niezbędnych korekt w planie. Monitoring i ocena są kluczowymi elementami zarządzania planem, ponieważ zapewniają transparentność działań oraz umożliwiają skuteczną adaptację do zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej.

- Monitoring – bieżąca analiza realizacji planu

Monitoring Planu opiera się na corocznych przeglądach dokumentu i wdrażanych działań. Jego funkcją jest regularna weryfikacja stopnia realizacji założonych celów oraz zapewnienie zgodności działań z aktualnymi potrzebami społeczności lokalnej i wytycznymi krajowymi oraz europejskimi poprzez monitorowanie przyjętych wskaźników.

Zakres działań:

Rekomendowane jest dokonywanie corocznych przeglądów roboczych, w ramach, których dokonywana będzie:

- analiza postępów w realizacji poszczególnych działań w ramach LPDI;

- aktualizacja wskaźników i ocena, w jakim stopniu realizowane działania wspierają założone cele strategiczne;

- identyfikacja ewentualnych barier i propozycja korekt w realizowanych działaniach.

Odpowiedzialność

Realizacją monitoringu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) jako jednostka koordynująca wdrażanie LPDI, we współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację działań na terenie gminy.

Harmonogram

Monitoring odbywa się corocznie, z raportem opracowywanym na koniec roku kalendarzowego przedstawiających realizację określonych wskaźników (w postaci wskazania stopnia realizacji danego wskaźnika i zaraportowania zaobserwowanej tendencji).

Narzędzia

Narzędziami niezbędnymi do przeprowadzenia monitoringu będzie przede wszystkim analiza danych zgromadzonych w bazach OPS oraz informacji dostarczanych przez partnerów i interesariuszy. Rekomendowana jest także organizacja przez OPS regularnych spotkań roboczych pozwalających na wymianę informacji i identyfikację potencjalnych obszarów wymagających uwagi.

- Ewaluacja – strategiczna ocena długoterminowa

Ewaluacja LPDI została zaplanowana jako kluczowe narzędzie strategiczne, mające na celu ocenę skuteczności podejmowanych działań w perspektywie 5-letniej. Jest to element zapewniający systematyczne doskonalenie usług oraz dostosowanie planu do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

Cel oceny

Celem prowadzonych działań jest ocena długoterminowych efektów wdrażania LPDI, w tym: skuteczności działań (czy cele zostały osiągnięte?) i efektywności (czy zasoby zostały właściwie wykorzystane?).

Zakres ewaluacji

Ewaluacja obejmuje szeroką analizę wskaźników osiągnięcia celów, konsultacje z interesariuszami oraz przegląd doświadczeń z realizacji działań. Wynikiem powinien być raport z rekomendacjami dla przyszłych aktualizacji LPDI.

Harmonogram

Ewaluacja przeprowadzana jest co pięć lat – dzięki temu możliwa jest ocena zarówno bieżących działań, jak i ich wpływu w dłuższej perspektywie.

Narzędzia ewaluacji

Ewaluacja LPDI jest kluczowym procesem, który pozwala na ocenę skuteczności działań podejmowanych w ramach lokalnej polityki społecznej. Wśród podstawowych narzędzi wykorzystywanych w ewaluacji LPDI znajdują się: 1) analiza wskaźników, która pozwoli ocenić stopień realizacji założonych celów LPDI oraz efektywność działań; 2) badania z interesariuszami - ankiety i wywiady z beneficjentami oraz pracownikami umożliwią zebranie opinii na temat jakości usług oraz ich wpływu na życie mieszkańców, co pozwoli na dostosowanie działań do ich rzeczywistych potrzeb; 3) przegląd dokumentacji, raportów i sprawozdań związanych z realizacją LPDI, co dostarczy danych o wykorzystaniu zasobów oraz pomoże ocenić efektywność finansową i organizacyjną działań.

Harmonogram i częstotliwość działań w ramach systemu monitoringu i oceny

- Roczne przeglądy robocze:

- analiza wskaźników, bieżące dostosowywanie działań do zmieniających się potrzeb i warunków

- publikacja krótkich raportów z rekomendacjami i podsumowaniem postępów

- Pięcioletnia ewaluacja, czyli:

- kompleksowa analiza skuteczności i efektywności realizacji LPDI

- konsultacje społeczne oraz analiza zgodności z wytycznymi strategicznymi

Zaangażowanie interesariuszy w proces monitorowania

Efektywny system monitorowania i oceny wymaga współpracy i partnerstwa różnych interesariuszy działających na obszarze gminy, zatem w ramach systemu monitorowania realizacji planu włączeni będą następujące grupy interesariuszy:

- władze gminy – odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji planu oraz zapewnienie środków na monitoring;

- przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy odpowiedzialnych za świadczenie usług społecznych;

- zespół roboczy ds. opracowania, wdrażania i monitorowania LPDI;

- inne podmioty realizujące usługi społeczne na terenie gminy – organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne oraz inne instytucje odpowiedzialne za wdrażanie konkretnych działań;

- beneficjenci usług – opinie i doświadczenia użytkowników usług społecznych są kluczowe dla oceny ich jakości i skuteczności;

- społeczność lokalna – mieszkańcy gminy powinni być informowani o realizacji LPDI, co pozwala na zwiększenie ich zaangażowania i akceptacji dla podejmowanych działań.

Kluczową grupą w tym zestawieniu jest Zespół Roboczy ds. opracowania, wdrażania i monitorowania LPDI, który aktywnie uczestniczył w projektowaniu niniejszego dokumentu oraz go opiniował.

Wskaźniki monitoringu

Wskaźniki te są mierzalne, konkretne i pozwalają na ocenę postępów w realizacji LPDI, zostały opracowane wspólnie z Gminnym Zespołem ds. Opracowania Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych.

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość bazowa (11.2025) | Wartość docelowa do 2030 (minimalna) | Oczekiwania tendencja do 2030 roku (malejąca/ stabilna /wzrostowa) | Źródło danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba osób, które poprzez wdrożenie usług zostały utrzymane w środowisku zamieszkania | Liczba osób | 0 |  | wzrostowa | Dane własne OPS |
| Liczba osób korzystających z indywidualnego wsparcia psychologicznego | Liczba osób | 0 |  | stabilna | Dane własne OPS |
| Liczba osób objętych usługami asystenta osób niepełnosprawnych | Liczba osób | 0 |  | wzrostowa | Dane własne OPS |
| Liczba osób, które uczestniczyły w programach reintegracyjnych i społecznych (np. warsztaty, grupy wsparcia) | Liczba osób | 0 |  | wzrostowa | Dane własne OPS |
| Liczba funkcjonujących placówek opieki dla dzieci do lat 3 | Liczba placówek | 0 |  | wzrostowa | Dane własne OPS |
| Liczba osób objętych usługami asystenta rodziny | Liczba osób | 0 |  | wzrostowa | Dane własne OPS |

# Spis rysunków i tabel

Spis rysunków

Rysunek nr 1. Lokalizacja gminy Jarocin na tle województwa podkarpackiego	12

Rysunek nr 2. Liczba ludności gminy Jarocin w latach 2004 - 2024 (stan na 31 grudnia)	13

Rysunek nr 3. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności w gminie Jarocin	19

Rysunek nr 4. Gospodarstwa domowe i osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej w gminie Jarocin w latach 2013-2023	19

Rysunek nr 5. Korzystający z pomocy społecznej w gminie	20

Rysunek nr 6. Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych	21

Rysunek nr 7. Dane metryczkowe ankietowanych mieszkańców gminy Jarocin	30

Rysunek nr 8. Stan gospodarstw domowych ankietowanych mieszkańców gminy Jarocin	31

Rysunek nr 9. Grupy społeczne, które mają największe trudności w życiu codziennym  w gminie Jarocin według ankietowanych	32

Rysunek nr 10. Ocena dostępności usług społecznych w gminie Jarocin według ankietowanych	33

Rysunek nr 11. Czynniki, które najczęściej utrudniają mieszkańcom gminy Jarocin korzystanie z usług społecznych	34

Rysunek nr 12. Najważniejsze usługi społeczne dla mieszkańców gminy Jarocin	35

Rysunek nr 13. Zmiany w celu ułatwienia korzystania z usług społecznych w gminie Jarocin według ankietowanych	36

Rysunek nr 14. Ocena korzystności deinstytucjonalizacji dla poszczególnych grup  w gminie Jarocin przez mieszkańców	38

Rysunek nr 15. Najcenniejsze formy wsparcia według ankietowanych w gminie Jarocin	39

Spis tabel

Tabela 1. Korzystający ze świadczeń rodzinnych w gminie Jarocin w latach 2013-2023	23

Tabela 2. Wysokość kwoty świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych w gminie Jarocin w latach 2013- 2023	23

Tabela 3. Wydatki na świadczenia wychowawcze w gminie Jarocin w latach 2017 - 2023	24

Definicja UNICEF (źródło: MRiPS, Ogólnopolskie wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych)

Podkarpacki Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023–2025

Stan na 31.12.2024r.

Stan, ruch naturalny i migracje ludności w województwie podkarpackim w 2025 r., 2025, US w Rzeszowie

Narodowy spis powszechny z 2021 roku

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2024 poz. 1283)